## Assignment & Timeline
任務名稱 | 說明 | 開始日期 | 完成日期 | 工時(日) | 負責人
專題內容發想與確定 | 各自發欲製作的APP主題與大致功能，透過團體討論進行腦力激盪，直至確認本組主題 | 2016-07-15 | 2016-07-26 | 12 | 王文菁、陳世華、劉玠炫、 鄭循焜
Github | 1. 協助確認多開發環境運作方式 2. 建立Gihub專案 3. 加入所有專案成員 4. 上傳第一版程式 5. 建立三各模組各自獨立的儲存庫 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 3 | 陳世華、 鄭循焜
美術設計 |  | 2016-08-22 | 2016-09-07 | 17 | 林慧宇、劉玠炫
APP圖示設計 | 當APP被安裝後，於使用者桌面顯示的銀級小管家圖示 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 8 | 林慧宇
色彩規劃與畫面配置 | 本APP整體的外觀設計與調教，使其有整體感並符合設計需求 | 2016-08-22 | 2016-09-07 | 17 | 林慧宇、劉玠炫
開發進度監控與技術支援 |  | 2016-07-22 | 2016-09-08 | 49 | 鄭循焜
設計共用快速程式產生器 | 1. 程式碼產生程式開發(使用 Oracle CodeModel 函式庫) 2. 快速開發框架設計與測試 | 2016-08-22 | 2016-08-28 | 7 | 鄭循焜
CodeReview與技術指導 |  | 2016-07-22 | 2016-09-08 | 49 | 鄭循焜
保健提醒模組 |  | 2016-07-30 | 2016-09-06 | 39 | 王文菁
內容發想並確認功能 | 針對該模組的功能與元件進行全面性思考，透過與組員討論進行腦力激盪直至確認所有功能 | 2016-07-26 | 2016-07-30 | 5 | 王文菁
頁面設計及開發 | 依功能需求訂出所有頁面與頁面包含的元件 | 2016-07-30 | 2016-08-28 | 30 | 王文菁
資料庫設計 | 依功能需求訂出所有資料表與欄位 | 2016-08-08 | 2016-08-11 | 4 | 王文菁
程式架構設計 | 將所有頁面串接以初步測試流程，確保流程符合使用者經驗 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 5 | 王文菁
程式開發 | 1. 商業邏輯設計 2. 資料庫建立與存取 | 2016-08-21 | 2016-09-06 | 17 | 王文菁
系統測試與除錯 | 合併前進行隨機測試，確認模組所有功能可執行無誤 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 | 王文菁
外出提醒模組 |  | 2016-07-26 | 2016-09-04 | 41 | 鄭循焜、劉玠炫
內容發想並確認功能 | 針對該模組的功能與元件進行全面性思考，透過與組員討論進行腦力激盪直至確認所有功能 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 3 | 鄭循焜、劉玠炫
頁面設計及開發 | 依功能需求訂出所有頁面與頁面包含的元件 | 2016-08-16 | 2016-09-01 | 3 | 鄭循焜、劉玠炫
資料庫設計 | 依功能需求訂出所有資料表與欄位 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 6 | 鄭循焜、劉玠炫
程式架構設計 | 將所有頁面串接以初步測試流程，確保流程符合使用者經驗 | 2016-08-14 | 2016-08-28 | 14 | 鄭循焜、劉玠炫
程式開發 | 1. 商業邏輯設計 2. 資料庫建立與存取 | 2016-08-30 | 2016-09-02 | 4 | 鄭循焜
系統測試與除錯 | 合併前進行隨機測試，確認模組所有功能可執行無誤 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2 | 鄭循焜
儲物管理模組 |  | 2016-07-27 | 2016-08-31 | 36 | 祖姆热提努拉洪、陳世華
內容發想並確認功能 | 針對儲物管理模組的功能與元件進行全面性思考，以討論進行腦力激盪至確認所有功能 | 2016-07-27 | 2016-08-08 | 13 | 祖姆热提努拉洪、陳世華
頁面規劃 | 依功能需求訂出所有頁面與頁面包含的元件 | 2016-08-08 | 2016-08-29 | 22 | 祖姆热提努拉洪、陳世華
資料庫欄位規劃 | 依功能需求訂出所有資料表與欄位 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 1 | 祖姆热提努拉洪、陳世華
程式架構設計 | 將所有頁面串接以初步測試流程，確保流程符合使用者經驗 | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 14 | 祖姆热提努拉洪
程式開發 | 1. 商業邏輯設計 2. 資料庫建立與存取 | 2016-08-25 | 2016-09-04 | 11 | 祖姆热提努拉洪、陳世華
新增紀錄 | 新增紀錄頁面與程式設計 | 2016-08-25 | 2016-09-01 | 8 | 祖姆热提努拉洪、陳世華
期限、庫存、我的物品、類別 | 該快速瀏覽鍵的頁面與程式設計 | 2016-08-25 | 2016-09-01 | 8 | 陳世華
使用者、地點、搜尋、物品頁面 | 1. 該快速瀏覽鍵的頁面與程式設計 2. 物品頁面提供編輯與刪除功能 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1 | 祖姆热提努拉洪
提醒訊息 | 主功能下方提醒訊息的程式設計 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2 | 祖姆热提努拉洪
專題報告與簡報 |  | 2016-08-15 | 2016-09-05 | 22 | 陳世華
專題報告撰寫 | 資料蒐集、撰寫與溝通協調 | 2016-08-15 | 2016-09-02 | 19 | 陳世華
專題簡報製作 | 本專題PowerPoint投影片製作 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2 | 陳世華
整合與整體測試 | 合併三各模組並進行隨機測試，確認系統執行無誤 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2 | All