## Assignment & Timeline
Task Name | Description | Start | End | Duration (days) | Owner
專案報告 |  | 2016-08-15 | 2016-09-05 | 22 | 陳世華
架構確定 |  | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2 | 陳世華
動機目的、命名、需求描述 |  | 2016-08-18 | 2016-08-26 | 9 | 陳世華
系統架構 |  | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 4 | 陳世華
系統功能 |  | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 5 | 陳世華
成員與分工及甘特圖 |  | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 3 | 陳世華
專案簡報 |  | 2016-08-05 | 2016-08-07 | 3 | 陳世華
Github | 1. 協助確認多開發環境運作方式 2. 建立Gihub專案 3. 加入所有專案成員 4. 上傳第一版程式 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 3 | 陳世華
儲物管理模組 |  | 2016-07-27 | 2016-08-31 | 36 | 陳世華, Zumrat
內容發想並確認功能 |  | 2016-07-27 | 2016-08-12 | 17 | 陳世華, Zumrat
頁面規劃 |  | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 5 | 陳世華, Zumrat
資料庫欄位規劃 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 1 | 陳世華, Zumrat
物件名稱規劃 |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 1 | Zumrat
期限 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1 | 陳世華
庫存 |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1 | 陳世華
我的物品 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | 陳世華
使用者 |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1 | 陳世華
單元測試程式開發(範圍未定) |  | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 3 | 陳世華
外出提醒模組 |  |  |  |  | 阿鬼, 蛋黃哥
外出提醒發想及xmind草圖製作 |  | 2016-07-22 | 2016-07-28 | 7 | 阿鬼
製作手機畫面xml layout檔(第一版) |  | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2 | 阿鬼
修改手機畫面xml layout檔(第二版) |  | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 4 | 阿鬼
修改外出提醒 table schema(第二版) |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | 阿鬼
修改儲物提醒 table schema(第二版)[為求命名統一 僅修改欄位名稱 架構不變] |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | 阿鬼
修改用藥提醒 table schema(第二版) |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | 阿鬼
程式碼產生程式開發(使用 Oracle CodeModel 函式庫) |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1 | 阿鬼
Github | 測試github多人協同開發 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1 | 阿鬼
快速開發框架設計與測試 |  | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2 | 阿鬼
製作工作分配表與進度預測表 |  | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 1 | 阿鬼
CodeReview |  | 2016-07-22 | 2016-09-08 | 49 | 阿鬼
技術指導 |  | 2016-07-22 | 2016-09-08 | 49 | 阿鬼
監控開發進度 |  | 2016-07-22 | 2016-09-08 | 49 | 阿鬼
後臺服務(網站)規劃與實作 | 未執行 |  |  | 1 | 阿鬼
製作儲物提醒 table schema(第一版) |  |  |  |  | Zumrat
製作試玩版app |  |  |  |  | Zumrat
類別 |  |  |  |  | Zumrat
地點 |  |  |  |  | Zumrat
搜尋 |  |  |  |  | Zumrat
新增記錄(應該還有修改功能 請補上) |  |  |  |  | Zumrat
主功能下方提示訊息文件全部 |  |  |  |  | Zumrat
所有畫面(8個互相共用的畫面) |  |  |  |  | Zumrat
歷史紀錄與設定管理的畫面 |  |  |  |  | Alice
activity_care_main |  |  |  |  | Alice
activity_care_setdd |  |  |  |  | Alice
activity_care_setdrug |  |  |  |  | Alice
activity_care_setmem |  |  |  |  | Alice
activity_care_settime |  |  |  |  | Alice
全部畫面調整 |  |  |  |  | Alice
製作試玩版app |  |  |  |  | 蛋黃哥
外出提醒全部 |  |  |  |  | 蛋黃哥
保健提醒模組 |  | 2016-07-30 | 2016-09-06 |  | 文菁
系統架構 |  | 2016-07-30 | 2016-08-26 |  | 文菁
版面設計及開發 |  | 2016-07-30 | 2016-08-28 |  | 文菁
資料庫設計 |  | 2016-08-08 | 2016-08-11 |  | 文菁
流程串接及製作試玩版 |  | 2016-08-22 | 2016-08-26 |  | 文菁
資料類別設計開發 |  | 2016-08-21 | 2016-08-31 |  | 文菁
保健項目_資料實體與操作類別 |  | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  | 文菁
成員管理_資料實體與操作類別 |  | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  | 文菁
時間管理_資料實體與操作類別 |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 文菁
提醒清單_資料實體與操作類別 |  | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  | 文菁
提醒主檔_資料實體與操作類別 |  | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  | 文菁
功能設計開發及測試 |  | 2016-08-22 | 2016-09-06 |  | 文菁
保健模組首頁 |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | 文菁
設定管理_保健項目 |  | 2016-08-26 | 2016-08-28 |  | 文菁
設定管理_成員管理 |  | 2016-08-28 | 2016-08-29 |  | 文菁
設定管理_時間管理 |  | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  | 文菁
新增提醒 |  | 2016-08-30 | 2016-09-02 |  | 文菁
保健提醒 |  | 2016-09-02 | 2016-09-03 |  | 文菁
歷史記錄 |  | 2016-09-04 | 2016-09-04 |  | 文菁
保健模組提醒服務 |  | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  | 文菁